WM 2026 Tippspiel

Staffbase Custom Plugin — Projektplan

| Auftraggeber | GEALAN Fenster-Systeme GmbH |
| --- | --- |
| Erstellt | April 2026 |
| Version | 1.0 |
| Status | Initialisierung |
| Ziel-Plattform | Staffbase Custom Plugin (iFrame) |
| Turnierstart | 11. Juni 2026 |
| Turnierfinale | 19. Juli 2026 |

Hinweis: Dieser Projektplan beschreibt die technische und organisatorische Umsetzung des WM 2026 Tippspiels als Staffbase Custom Plugin für GEALAN-Mitarbeitende.

# 1. Projektziel & Vision

## 1.1 Zielsetzung

Entwicklung eines interaktiven Tippspiel-Plugins für die FIFA Weltmeisterschaft 2026 (USA/Kanada/Mexiko, 11. Juni – 19. Juli 2026), das nahtlos in die bestehende Staffbase-Mitarbeiter-App von GEALAN integriert wird. Alle Mitarbeitenden können über die gewohnte Staffbase-Oberfläche — auf Mobile und Desktop — ihre Tipps abgeben, Ergebnisse verfolgen und die Rangliste einsehen.

## 1.2 Kernziele

- Mitarbeiterbindung und -engagement rund um die WM 2026 stärken

- Niedrigschwellige Teilnahme: kein separates Login, keine externe App nötig

- Vollständige Integration in die bestehende Staffbase-Instanz von GEALAN

- Mehrsprachige Unterstützung (Deutsch, Englisch — erweiterbar)

- Skalierbar für zukünftige Turniere (EM, Champions League etc.)

## 1.3 Nicht-Ziele (Out of Scope v1.0)

- Echte Geldwetten oder externe Zahlungsabwicklung

- Integration mit externen sozialen Netzwerken

- Eigene mobile App (kein separates iOS/Android-Release)

# 2. Technische Architektur

## 2.1 Integrationsmodell: Staffbase Custom Plugin

Das Tippspiel wird als Staffbase Custom Plugin realisiert. Custom Plugins sind externe Web-Applikationen, die per iFrame in die Staffbase-Plattform eingebettet werden. Staffbase übernimmt die Authentifizierung der Mitarbeitenden automatisch über JWT-Tokens (RS256), sodass kein separates Benutzerkonto für das Tippspiel benötigt wird.

Vorteil: Vollständige technische Freiheit bei Backend, Frontend und Datenbank — bei gleichzeitig automatischem Single Sign-On via Staffbase JWT. Das Plugin funktioniert auf iOS-App, Android-App und Web-Browser ohne zusätzlichen Entwicklungsaufwand.

## 2.2 Technologie-Stack

| Schicht | Technologie | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript | Moderner Standard, passt zu Staffbase Client SDK |
| Staffbase SDK | @staffbase/plugins-client-sdk | Brücke zwischen iFrame und Staffbase-App |
| Backend | Node.js + Express | Passt nahtlos zum offiziellen Staffbase Node.js SDK |
| Auth / SSO | @staffbase/staffbase-plugin-sdk | JWT-Validierung (RS256/PKCS8) |
| Datenbank | PostgreSQL via Supabase | Managed, DSGVO-konform (EU-Region Frankfurt) |
| Hosting | Railway oder Render | HTTPS out-of-the-box, einfaches Deployment |
| Spielplan-API | football-data.org | Kostenfreie WM-Daten: Teams, Gruppen, Ergebnisse |
| CI/CD | GitHub Actions | Automatisiertes Deployment bei jedem Commit |

## 2.3 Verfügbare Nutzerdaten via Staffbase JWT

Bei jedem Aufruf des Plugins stellt Staffbase automatisch folgende Nutzerdaten bereit — ohne separaten Login:

| JWT-Feld | Beschreibung | Verwendung im Tippspiel |
| --- | --- | --- |
| userId | Eindeutige Staffbase-User-ID | Primärschlüssel für Tipps & Rangliste |
| fullName | Vollständiger Name | Anzeigename in der Rangliste |
| locale | Spracheinstellung (z.B. de_DE) | Automatische Sprachumschaltung |
| role | Staffbase-Rolle (admin, reader…) | Admin-Bereich nur für Admins sichtbar |
| branchId | Instanz-/Bereichs-ID | Für standortbezogene Auswertungen |

# 3. Funktionsumfang (Features)

## 3.1 Kernfunktionen — MVP (Pflicht für v1.0)

### F1 — Benutzer & Authentifizierung

- Automatischer Login via Staffbase SSO (JWT) — kein separates Konto

- Benutzerprofil mit Name und Gesamtpunkten

- Rollenbasierter Zugriff: Normaler Nutzer vs. Admin

### F2 — WM-Spielplan

- Anzeige aller 104 WM-Spiele (Gruppenphase + KO-Runde)

- Automatische Synchronisation mit football-data.org API

- Anzeige von Datum, Uhrzeit (lokalisiert), Stadion, Teams und Ergebnisstatus

### F3 — Tipp-Eingabe

- Tipp abgeben: Ergebnis (Heimtore : Auswärtstore) pro Spiel

- Tipp nur möglich bis Anpfiff (automatischer Deadline-Schutz)

- Tipp-Änderung bis zur Deadline erlaubt

- Visuelle Bestätigung bei gespeichertem Tipp

### F4 — Punkte-System

| Ergebnis | Punkte | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Exaktes Ergebnis | 3 Punkte | Tipp 2:1, Ergebnis 2:1 |
| Richtige Tendenz | 1 Punkt | Tipp 3:1, Ergebnis 2:0 (Sieg Heim) |
| Falsch | 0 Punkte | Tipp 1:0, Ergebnis 0:2 |
| Bonus KO-Runde (konfigurierbar) | ×2 Multiplikator | Ab Halbfinale |

### F5 — Rangliste

- Live-Gesamtrangliste aller Teilnehmenden

- Anzeige: Platz, Name, Punkte, Tipp-Quote

- Filterbar nach Abteilung oder Standort (via Staffbase-Gruppen)

- Eigene Position stets sichtbar (auch wenn außerhalb der Top 10)

### F6 — Admin-Bereich

- Spielergebnisse manuell eintragen und korrigieren

- Punkte automatisch neu berechnen nach Eintrag

- Übersicht aller Tipps pro Spiel

- Teilnahme-Statistiken: Anzahl Tipps, aktive Nutzer

## 3.2 Erweiterungen (Nice-to-have — v1.1)

| Feature | Beschreibung | Aufwand |
| --- | --- | --- |
| Push-Benachrichtigungen | Ergebnisse-Update via Staffbase News API | Mittel |
| Turniersieger-Tipp | Einmaliger Tipp auf WM-Sieger (×5 Punkte) | Klein |
| Mini-Ligen | Interne Teams (z.B. nach Abteilung) | Groß |
| Auto-Ergebnis-Sync | Polling football-data.org, kein manuelles Eintragen | Mittel |
| Tipp-Analyse | Beliebteste Tipps, Überraschungen | Mittel |

# 4. Projektphasen & Zeitplan

Gesamtlaufzeit: 10 Wochen (April — Mitte Juni 2026)

## Phase 1 — Setup & Fundament (Woche 1–2)

| Aufgabe | Verantwortlich | Aufwand |
| --- | --- | --- |
| Staffbase Plugin registrieren (Plugin-ID + Public Key) | Admin | 0,5 Tage |
| Node.js Projekt-Skeleton generieren | Entwicklung | 0,5 Tage |
| Git-Repository + CI/CD konfigurieren | Entwicklung | 1 Tag |
| Hosting-Umgebung aufsetzen (Railway/Render) | Entwicklung | 0,5 Tage |
| Supabase-Projekt + Datenbankschema deployen | Entwicklung | 1 Tag |
| JWT-Authentifizierung implementieren und testen | Entwicklung | 1 Tag |
| football-data.org API-Key beantragen | Entwicklung | 0,5 Tage |

Meilenstein: Authentifizierter API-Call von Staffbase-Plugin zu Backend funktioniert.

## Phase 2 — Kern-Backend (Woche 3–4)

| Aufgabe | Verantwortlich | Aufwand |
| --- | --- | --- |
| Spielplan-Synchronisation (football-data.org → DB) | Entwicklung | 2 Tage |
| REST API vollständig implementieren | Entwicklung | 3 Tage |
| Tipp-Logik mit Deadline-Prüfung | Entwicklung | 1 Tag |
| Punkte-Berechnungslogik | Entwicklung | 1 Tag |
| Ranglisten-Abfrage | Entwicklung | 1 Tag |
| Unit-Tests für Kernlogik | Entwicklung | 1 Tag |

Meilenstein: Vollständige Backend-API testbar via Postman/API-Client.

## Phase 3 — Frontend (Woche 5–7)

| Aufgabe | Verantwortlich | Aufwand |
| --- | --- | --- |
| React-Projekt + Staffbase Client SDK integrieren | Entwicklung | 1 Tag |
| Spielplan-Übersicht (nach Datum/Gruppe filtern) | Entwicklung | 2 Tage |
| Tipp-Eingabeformular mit Validierung | Entwicklung | 2 Tage |
| Rangliste mit Pagination | Entwicklung | 1,5 Tage |
| Admin-Bereich (Ergebnis eintragen, Statistiken) | Entwicklung | 2 Tage |
| Responsive Design (Mobile-first für Staffbase App) | Entwicklung | 1,5 Tage |
| Mehrsprachigkeit DE/EN | Entwicklung | 1 Tag |

Meilenstein: Vollständige App funktionsfähig im Browser (ohne Staffbase-Integration).

## Phase 4 — Staffbase-Integration & Test (Woche 8–9)

| Aufgabe | Verantwortlich | Aufwand |
| --- | --- | --- |
| Plugin-URL in Staffbase Studio hinterlegen | Admin | 0,5 Tage |
| iFrame-Test in Staffbase Web und Mobile App | Entwicklung | 1 Tag |
| End-to-End-Tests mit echten Staffbase-Nutzern | Entwicklung + QA | 2 Tage |
| Bugfixing aus Testphase | Entwicklung | 2 Tage |
| Performance-Test (Last: viele gleichzeitige Tipps) | Entwicklung | 1 Tag |
| DSGVO-Check: keine unautorisierten Daten gespeichert | PM / Legal | 1 Tag |

Meilenstein: Plugin läuft stabil in der Staffbase-Staging-Umgebung.

## Phase 5 — Launch & Betrieb (Woche 10 + laufend)

| Aufgabe | Verantwortlich | Aufwand |
| --- | --- | --- |
| Go-Live in Staffbase Produktivumgebung | Admin + Entwicklung | 1 Tag |
| Kommunikation an Mitarbeitende (Staffbase News) | Kommunikation | 0,5 Tage |
| Monitoring & Alerting einrichten | Entwicklung | 1 Tag |
| WM-Start begleiten (Hotfixes, Support) | Entwicklung | laufend |
| Tägliche Ergebnispflege | Admin | laufend |

# 5. Ressourcen & Rollen

| Rolle | Verantwortlichkeiten | Zeitaufwand |
| --- | --- | --- |
| Projektleiter / PM | Steuerung, Stakeholder-Kommunikation, Abnahme | ~20% (verteilt) |
| Fullstack-Entwickler (1–2) | Backend, Frontend, Deployment, Tests | 100% über 8 Wochen |
| Staffbase-Admin | Plugin-Registrierung, Studio-Konfiguration, Rollout | ~5% |
| Kommunikation | Launch-Kommunikation, Mitarbeitende informieren | ~5% |
| QA (optional) | Testen, Bugmeldungen | ~20% in Phase 4 |

# 6. Infrastruktur & Kosten

## 6.1 Laufende Kosten (monatlich, geschätzt)

| Dienst | Zweck | Kosten / Monat |
| --- | --- | --- |
| Railway / Render | Backend-Hosting (Node.js) | 5 – 15 € |
| Supabase | PostgreSQL (Free Tier reicht für ~500 User) | 0 € (Free) / 25 € (Pro) |
| football-data.org | WM-Spielplan API | 0 € (Free Tier) |
| GitHub | Code-Repository + CI/CD | 0 € (Free) |
| Gesamt |  | 5 – 40 € / Monat |

Hinweis Entwicklungskosten: Bei externer Vergabe ca. 15.000 – 25.000 € Einmalkosten (abhängig von Erfahrungsniveau und finalem Scope). Bei internem Entwicklerteam: reine Zeitkosten.

# 7. Risiken & Maßnahmen

| Risiko | Wahrschl. | Auswirkung | Maßnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| Staffbase JWT-Integration schlägt fehl | Niedrig | Hoch | Frühzeitig in Phase 1 testen, Staffbase Support einbinden |
| football-data.org API unzuverlässig | Mittel | Mittel | Spielplandaten lokal cachen, manuelle Eingabe als Fallback |
| Zu viele gleichzeitige Nutzer (WM-Start) | Mittel | Mittel | Load-Test vor Go-Live, Auto-Scaling aktivieren |
| DSGVO: unbeabsichtigte Datenspeicherung | Niedrig | Hoch | Nur JWT-Daten speichern, kein Tracking, Datenschutzprüfung |
| Entwicklungsrückstand (Urlaube, Krankheit) | Mittel | Mittel | Puffer von 1 Woche eingeplant, MVP-Scope reduzierbar |

# 8. Sofortige Nächste Schritte

| # | Aufgabe | Details |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plugin bei Staffbase registrieren | Staffbase Studio → Einstellungen → Plugins → neues Plugin anlegen |
| 2 | Entwicklungsumgebung aufsetzen | npx create-staffbase-plugin-nodejs@latest wm2026-tippspiel |
| 3 | football-data.org API-Key beantragen | https://www.football-data.org/client/register |
| 4 | Supabase-Projekt anlegen | https://supabase.com — EU-Region Frankfurt wählen |
| 5 | Kickoff-Meeting | PM, Entwicklung, Staffbase-Admin, Kommunikation einladen |

Tipp: Die WM 2026 startet am 11. Juni 2026. Mit einem Kickoff im April 2026 bleiben ca. 10 Wochen Entwicklungszeit — ausreichend für einen soliden MVP.

# Anhang: Ressourcen & Links

| Ressource | URL |
| --- | --- |
| Staffbase Developer Portal | https://developers.staffbase.com |
| Staffbase Custom Plugin Übersicht | https://developers.staffbase.com/concepts/customplugin-overview/ |
| Staffbase Plugins Client SDK | https://github.com/Staffbase/plugins-client-sdk |
| Staffbase Node.js SDK | https://github.com/Staffbase/plugins-sdk-nodejs |
| Plugin Skeleton Generator | https://github.com/Staffbase/create-staffbase-plugin-nodejs |
| football-data.org API | https://www.football-data.org |
| Supabase (Datenbank) | https://supabase.com |
| Railway Hosting | https://railway.app |
| WM 2026 (FIFA) | https://www.fifa.com/worldcup |